AIWork-OS 升级至 QwenPaw 2.0

企业能力迁移与兼容保障方案

文档版本：V1.0
日期：2026-07-20
适用范围：agentic-os-shaxiang-v2（AIWork 1.1.5.post2）→ 上游 QwenPaw 2.0.x

# 1. 背景与目标

## 1.1 背景

当前生产系统 AIWork-OS（包名 aiwork，版本 1.1.5.post2）基于 QwenPaw 1.x 线二次研发，运行在 AgentScope 1.0.19 + agentscope-runtime 1.1.4 之上。上游已发布 QwenPaw 2.0（基于 AgentScope 2.0 的整核重写）。两者不在同一代架构，不能通过简单改包名升级。

## 1.2 目标

在 QwenPaw 2.0 上可运行，并保留 AIWork-OS 已研发的企业能力（认证、存储、MinIO、RAG、组织、用量、调度、前端业务页、投标 Skill 等）。

采用「上游内核 + 企业插件层」架构，减少对 2.0 内核的侵入式修改，便于后续跟官方小版本升级。

提供可执行的阶段计划、验收标准与回滚策略，保障生产切换可控。

数据（MySQL / Redis / MinIO / ~/.aiwork）可平滑迁移或兼容映射。

## 1.3 非目标（本阶段不做）

一次性抛弃全部企业定制、完全回到单用户个人版 QwenPaw。

在不验证的情况下热升级生产环境。

强制把业务 Skill（如投标）改造成 2.0 Coding Mode；业务 Skill 以工作区 Skill 形式保留即可。

# 2. 现状对比结论

## 2.1 版本与内核

| 维度 | AIWork-OS（现状） | QwenPaw 2.0 |
| --- | --- | --- |
| 包名 / CLI | aiwork / aiwork app | qwenpaw / qwenpaw、copaw |
| 产品版本 | 1.1.5.post2 | 2.0.0+ |
| Agent 框架 | agentscope 1.0.19.post1 | agentscope 2.0.4 |
| Runtime | agentscope-runtime 1.1.4 | Agent OS Runtime 2.0（内嵌） |
| Python | >=3.10,<3.14 | >=3.11,<3.14 |
| 记忆组件 | reme-ai 0.3.x / mem0 | reme-ai 0.4.x + Scroll Context |
| 数据目录 | ~/.aiwork | ~/.qwenpaw（默认可映射） |

## 2.2 架构代差（必须面对）

2.0 引入 Agent OS：Workspace（资源透明落盘）/ Governance（allow-deny-ask）/ Sandbox（跨 OS）。

2.0 引入 Agent OS Driver：统一 MCP/A2A/ACP 连接、加密凭证、按次审批。

2.0 引入 Loop Engineering、Scroll Context、TUI、Coding Mode 等；AIWork 侧仍是 1.x Runner + ReAct。

因此升级本质是「迁企业能力到新内核挂载点」，不是「升依赖版本号」。

# 3. AIWork-OS 必须保障的研发资产清单

以下能力为本项目相对上游的核心研发成果，升级后必须在 QwenPaw 2.0 上可用（功能等价或更优）。

## 3.1 P0 — 生产不可缺失

| 编号 | 能力 | 现状位置（示意） | 2.0 挂载策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | JWT 多用户登录 / RBAC | src/aiwork/app/auth_jwt/ | 独立 Auth 插件 + FastAPI 中间件，挂到 2.0 HTTP 入口；会话 Redis 保留 |
| P0-02 | Chat / Session MySQL 持久化 | src/aiwork/storage/ | 实现 2.0 Session/Chat 存储适配器（Adapter），屏蔽 JSON 默认实现 |
| P0-03 | Token 用量统计 | token_usage/ + /api/token-usage | 保留 Manager/Buffer，注册同等 REST；对接 2.0 LLM 调用钩子 |
| P0-04 | 安全响应头 | security_headers.py | 原样挂中间件到 2.0 app |
| P0-05 | 工作区与 Agent 多租户隔离 | workspaces/{id}/users/{uid}/ | 映射到 2.0 Workspace 资源模型；user_id 注入 Request Context |
| P0-06 | Console 登录与鉴权头 | console Login + authHeaders | 适配 2.0 Console API 前缀；保留 Bearer / X-Agent-Id |
| P0-07 | 生产配置与环境变量 | AIWORK_* .env | 提供双读：AIWORK_* 优先，兼容 QWENPAW_*；WORKING_DIR 可指 ~/.aiwork |

## 3.2 P1 — 核心企业业务

| 编号 | 能力 | 现状位置 | 2.0 挂载策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | MinIO 文件素材库 | file_library/ + /api/files | 作为 2.0 可选插件 Router，依赖 MinIO SDK |
| P1-02 | LLM 产出物 MinIO 下载 | llm_output/ + /api/llm-outputs | 挂钩 Agent 文件产出事件；Chat 渲染器适配 2.0 消息协议 |
| P1-03 | 售前/标书模板库 API | presale_template/ | 同 MinIO 插件组；公开接口路径保持兼容 |
| P1-04 | RAG 知识库 | rag/ + /api/rag | 独立 RAG 服务插件；检索结果注入 2.0 Tool/Skill 或 Driver |
| P1-05 | 组织部门 | department/ + /api/departments | 挂 Auth 同库；Console OrgBuilder 页迁移 |
| P1-06 | 频道多用户隔离 + Redis 锁 | channels/*_lock/_bus/state_store | 对接 2.0 Channel 层；状态走 MySQL Adapter |
| P1-07 | 统一调度器（MySQL Cron） | scheduler/ | 替换/桥接 2.0 cron；先双写验证再切流量 |
| P1-08 | 前端：工作台/素材中心/用户管理 | Workbench/MaterialCenter/Users | 按 2.0 Console 路由体系重挂页面与 API |

## 3.3 P2 — 增强与业务扩展

| 编号 | 能力 | 策略 |
| --- | --- | --- |
| P2-01 | 自动模型路由 auto_model_resolver | 接到 2.0 模型选择钩子 / LLM Routing |
| P2-02 | mem0 记忆后端 | 评估与 ReMe 0.4 / Scroll Context 并存或逐步替换 |
| P2-03 | 投标 Skill online-learning-bidding | 以 Workspace Skill 形式原样迁入 2.0 工作区；模板库路径规则保留 |
| P2-04 | OrgChart / AiOkr / News 等页面 | 按业务优先级分期迁移 |
| P2-05 | 品牌 aiwork CLI | 短期双 CLI：qwenpaw 内核 + aiwork 兼容入口；长期统一品牌策略 |

# 4. 总体升级策略

## 4.1 推荐策略：上游内核 + 企业插件层（Adapter/Plugin）

不以「整仓继续 fork 改内核」为第一选择，而以「锁定 QwenPaw 2.0 发行版作为内核，将 AIWork 能力抽成可加载插件/适配层」：内核跟官方升级；企业能力独立版本发布。这样既能用上 2.0 的 Agent OS / Governance / Scroll Context，又能保住研发资产。

建议仓库形态：

vendor/qwenpaw 或依赖 PyPI qwenpaw==2.0.x（内核，尽量少改）。

packages/aiwork-enterprise：Auth、Storage Adapter、MinIO、RAG、Department、Token、Scheduler、SecurityHeaders。

packages/aiwork-console-extensions：登录页、用户、工作台、素材中心等前端扩展。

deploy/：环境变量、Docker、Nginx、迁移脚本。

## 4.2 原则

兼容优先：对外 HTTP API 尽量保持 /api/* 路径与鉴权方式，降低前端改造成本。

数据不丢：MySQL / Redis / MinIO / 工作区文件均提供迁移与回滚脚本。

钩子接入：优先使用 2.0 扩展点（中间件、Router 注册、Workspace 存储接口、Tool/Driver 策略），避免改 agentscope 源码。

分阶段验收：每阶段有明确可回滚点。

Skill 业务与内核解耦：投标等 Skill 不阻塞内核升级。

## 4.3 明确不推荐

在 AIWork 1.x 代码上只升 agentscope 到 2.x（API 破坏面过大，必炸）。

把企业逻辑继续散落式打进 2.0 内核大量改文件（后续无法跟官方）。

生产环境直接替换二进制无灰度。

# 5. 技术映射设计（保障可用的关键）

## 5.1 HTTP / 鉴权

将 JWTAuthMiddleware、SecurityHeadersMiddleware 注册到 2.0 FastAPI/Starlette 应用启动链路。

保留 /api/auth/jwt/*；/api/auth/status 返回 mode=jwt。

CLI / 内部任务使用 AIWORK_INTERNAL_TOKEN 旁路（与现状一致）。

Console 请求统一 Authorization: Bearer + 必要的 X-Agent-Id。

## 5.2 会话与聊天存储

实现 ChatRepository / SessionRepository 的 2.0 适配接口，底层继续 MySQL + Redis Cache-Aside。

启动时执行已有 migrate_all()，并增加「2.0 schema 差异」增量迁移。

禁止默认回退到纯 JSON（与 force-mysql 方向一致），除非显式 DEV 开关。

## 5.3 Agent 运行与会话上下文

将 user_id、agent_id、channel、roles 注入 2.0 Request/Run Context。

Workspace 根目录继续可用 AIWORK_WORKING_DIR=~/.aiwork，或符号链接/配置映射到 2.0 默认 ~/.qwenpaw。

Skill 目录、cache/biaoshumuban 等业务资源放在 Workspace Resources 下，确保 2.0 Sandbox 可读路径在 Governance allow 列表中。

## 5.4 MinIO / RAG / 产出物

以 Optional Plugin 形式注册 /api/files、/api/llm-outputs、/api/presale-templates、/api/rag。

Agent 写文件时：优先走 LLM Output 服务上传 MinIO，并在消息中返回可鉴权下载 URL（兼容现前端 toDisplayUrl）。

RAG：短期保持独立检索 API；中期提供 2.0 Tool（rag_search）供 Loop/Skill 调用。

投标模板库路径：绝对路径 + Workspace 相对路径双写进 Skill 说明，避免 2.0 工作目录变化再次「找不到模板」。

## 5.5 Governance / Sandbox 对齐

将现有 Tool Guard / 文件访问规则迁移为 2.0 Policy（allow/deny/ask）。

为企业路径预置策略：允许读写工作区 cache、media、skills；MinIO 仅经后端 API，不直接暴露密钥给模型。

Shell/浏览器等高风险工具默认 ask，与现网审批体验对齐。

## 5.6 前端 Console

以 2.0 Console 为基座，移植 AIWork 页面：Login、Users、Workbench、MaterialCenter、OrgBuilder、TokenUsage。

统一 API Client 拦截器（JWT、错误码、Agent 切换清会话）。

清理残留 qwenpaw localStorage key 或做兼容读取。

构建产物嵌入/反代方式按 2.0 静态资源规范调整。

## 5.7 品牌与 CLI

过渡期提供 aiwork 入口脚本（薄封装调用 qwenpaw 内核 + 加载 enterprise 插件）。

文档与运维手册并行标注两套命令，避免一线误用。

# 6. 分阶段实施计划

## 阶段 0：基线冻结与差距清单（1 周）

冻结当前生产提交与镜像标签；导出 API 清单、表结构、MinIO bucket、环境变量清单。

拉起干净 QwenPaw 2.0 对照环境，完成「官方能力冒烟」。

输出《接口差异表》《存储差异表》《前端路由差异表》（本方案附件在实施中补齐）。

验收：两份环境均可独立启动；差异表评审通过。

## 阶段 1：内核接入 + P0 鉴权存储（2–3 周）

新建 enterprise 插件包；接入 JWT、SecurityHeaders、MySQL Session/Chat Adapter、Token Usage。

WORKING_DIR 指向现网数据副本；跑迁移脚本。

Console：Login + 鉴权守卫 + 基础 Chat 打通。

验收：多用户登录；会话读写 MySQL；Token 统计有数据；无鉴权不可访问业务 API。

## 阶段 2：P1 企业业务插件（3–4 周）

迁移 MinIO 文件库、LLM 产出物、售前模板、Department、Channel 隔离、Scheduler 桥接。

迁移 Material Center / Users / Workbench / OrgBuilder 页面。

验收：上传下载、产出物链接、组织树、多用户频道隔离用例通过。

## 阶段 3：RAG / 记忆 / Skill 业务（2–3 周）

RAG 插件上线；评估 mem0 与 ReMe0.4/Scroll Context 共存策略。

迁入 online-learning-bidding 等 Workspace Skill；校验模板库绝对路径与 Governance 白名单。

验收：RAG 检索可用；投标 Skill 能完成 G3 选型并读到 cache/biaoshumuban。

## 阶段 4：2.0 新能力启用与治理对齐（2 周）

启用必要的 Loop/Governance/Sandbox 策略；Driver 管理 MCP。

性能与安全回归；补监控告警。

验收：审批流、沙箱拒绝非法路径、长会话 Scroll Context 稳定。

## 阶段 5：灰度切换与收尾（1–2 周）

预发全量回归 → 小流量灰度 → 全量切换。

保留 1.x 热备回滚窗口（建议 ≥7 天）。

文档、培训、运维手册更新；清理双写与临时开关。

# 7. 数据与配置迁移

| 类别 | 源 | 目标 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作区文件 | ~/.aiwork | 2.0 WORKING_DIR（可仍为 ~/.aiwork） | 目录级拷贝/挂载；修正路径映射 |
| MySQL | AIWORK_JWT_DB_URL 等 | 同库或新库 | 结构增量迁移 + 数据校验计数 |
| Redis | AIWORK_REDIS_URL | 同实例或新实例 | 会话/黑名单 key 前缀兼容 |
| MinIO | 现网 bucket | 同集群 | 桶策略与前缀不变；仅改后端接入 |
| pgvector | RAG/Mem0 DB | 同库 | embedding 维度与模型版本核对 |
| 环境变量 | AIWORK_* | 双读 AIWORK_/QWENPAW_ | 提供 .env.qw2 模板 |
| Skill/模板库 | cache/biaoshumuban | Workspace Resources | 软链 + Skill 绝对路径说明 |

迁移口令：先副本验证，再切生产；禁止直接在唯一数据源上做破坏性 DDL。

# 8. 风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| AgentScope 1→2 API 不兼容 | Agent 跑不起来 | 不改旧内核硬升；企业逻辑走适配层 |
| Console 消息协议变化 | 聊天/文件气泡异常 | 阶段1即做协议对照与渲染器适配 |
| Sandbox 默认拒读业务 cache | Skill 再次「找不到模板」 | 预置 Governance allow；绝对路径自检 |
| 记忆双栈冲突 | Token 暴涨或记忆错乱 | 明确主记忆后端；另一路只读或关闭 |
| 调度双写不一致 | 定时任务重复/丢失 | 桥接期幂等键；灰度只开一侧触发 |
| 跟官方 rebase 冲突 | 升级成本高 | 插件化，少改 vendor |
| 工期低估 | 业务停顿 | P0/P1/P2 分期；Skill 业务可并行 |

# 9. 验收标准（Definition of Done）

## 9.1 功能验收

管理员/普通用户 JWT 登录、角色权限生效。

创建 Agent、多用户会话隔离、历史消息来自 MySQL。

Token 用量页有数据；详情接口可用。

素材中心上传/下载；LLM 产出物可在聊天中下载。

组织部门 CRUD；用户归属部门。

RAG 上传与检索（若环境启用）。

投标 Skill：能列出模板库并完成主模板选型（G3），不再误报模板不存在。

频道（若启用）多用户状态不串扰。

## 9.2 非功能验收

安全头存在；未登录访问受保护 API 返回 401。

核心接口 P95 不低于现网可接受基线（需压测记录）。

故障演练：停 Redis/短暂断 MinIO 有明确降级或错误提示，不造成数据损坏。

具备从 2.0 灰度环境回切 1.x 的操作手册与演练记录。

# 10. 回滚方案

应用层：保留 AIWork 1.x 镜像与配置；DNS/反代一键切回。

数据层：升级前全量备份 MySQL / Redis RDB / MinIO / WORKING_DIR；回滚后若有双向写入需按时间点恢复。

灰度期建议 2.0 使用只写副本或双写开关，避免污染唯一主库。

回滚触发条件：P0 能力不可用、数据不一致、安全事故、性能严重回退。

# 11. 组织与交付物

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 架构/后端 | 插件框架、存储适配、鉴权、MinIO/RAG 挂载 |
| 前端 | Console 2.0 基座 + 企业页面迁移 |
| 算法/Agent | Context 注入、Skill/Governance、记忆策略 |
| 测试 | 用例、性能、安全、兼容回归 |
| 运维 | 环境、备份、灰度、监控 |
| 业务 owner | 投标 Skill/素材库验收 |

关键交付物：

本升级方案（本文档）

接口差异表 / 表结构迁移脚本 / .env.qw2 模板

enterprise 插件包与 Console 扩展包

测试报告与回滚演练记录

运维切换手册

# 12. 建议工期与里程碑（汇总）

| 阶段 | 工期（参考） | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 0 基线 | 1 周 | 差异表冻结 |
| 1 P0 | 2–3 周 | 可登录可聊可计量 |
| 2 P1 | 3–4 周 | 素材/组织/产出物可用 |
| 3 RAG/Skill | 2–3 周 | 业务 Skill 验收 |
| 4 治理增强 | 2 周 | 2.0 新能力启用 |
| 5 灰度上线 | 1–2 周 | 生产切换 |

合计参考工期约 11–15 周（视人力并行度浮动）。P0 未完成前不得生产切换。

# 13. 结论与决策建议

AIWork-OS 与 QwenPaw 2.0 是「企业能力层 vs 新一代内核」关系，必须走适配迁移，而非依赖升级。

保障研发成果的关键是：把 JWT/MySQL/MinIO/RAG/组织/用量/前端业务页抽成企业插件，挂到 2.0 扩展点上。

业务 Skill 与模板库作为 Workspace 资源迁移，并配置 Governance 白名单，避免再次出现「模板库不在」误判。

建议立项按本文阶段推进；阶段 0 完成后锁定 2.0 小版本（如 2.0.0.postx）再大规模开发。

# 附录 A：环境变量迁移对照（摘要）

| AIWork（现网） | 2.0 侧建议 |
| --- | --- |
| AIWORK_WORKING_DIR | 继续使用或映射为 QwenPaw working dir |
| AIWORK_JWT_SECRET / AIWORK_JWT_DB_URL | enterprise auth 插件读取（保持变量名兼容） |
| AIWORK_REDIS_URL | 会话黑名单 + 锁 + 缓存 |
| AIWORK_MINIO_* | file/llm_output/presale 插件 |
| AIWORK_PGVECTOR_DB_URL / RAG_* | RAG 插件 |
| AIWORK_SECURITY_HEADERS / CSP / HSTS | 安全中间件 |
| MEMORY_MANAGER_BACKEND / MEM0_* | 与 ReMe0.4 策略二选一或分层 |

# 附录 B：模块到仓库路径速查

鉴权：src/aiwork/app/auth_jwt/

存储：src/aiwork/storage/

Token：src/aiwork/token_usage/

MinIO 文件库：src/aiwork/file_library/

LLM 产出：src/aiwork/llm_output/

RAG：src/aiwork/rag/

部门：src/aiwork/department/

调度：src/aiwork/scheduler/

前端企业页：console/src/pages/{Login,Users,Workbench,MaterialCenter,OrgBuilder}

投标 Skill：custom-skills/online-learning-bidding/ 与工作区 skills/

— 文档结束 —